## Б
Утверждаю
Председатель ТСЖ "Енисей - 2005" |  | Коленчук В.А.
П Л А Н
Работ по содержанию жилого дома ТСЖ "Енисей - 2005" на 2013 год
Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне - летний период
№ | Мероприятия | Срок исполнения | Дата исполнения | Ответственный
1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости |  | Управ.
сл. с/т.
2 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | 20.05.13 г. | 20.05.13г. | Управ.
сл. с/т.
3 | Снятие пружин на входных дверях | 10.05.13 г. | 05.05.13г. | Управ.
Рабоч.
4 | Консервация системы центрального отопления | 16.05.13г. | 10.06.13г. | Управ.
сл. с/т.
5 | Текущий ремонт детских и спортивных сооружений, ремонт старого оборудования | 05.13 г. |  | Предс.
Управ.
6 | Ремонт газонного забора | 04. 13 г. |  | Предс.
Управ.
7 | Ремонт просевших отмостков | По мере необходимости |  | Управ.
9 | Установить крышку на пожарный гидрант в колодце и опломбировать | 05.13 г. | 05.05.13г. | Управ.
сл. с/т.
Управляющий |  | Кудинов.Е.А.