## 63а
Утверждаю:
генеральный директор
__________ Л.А.Родиончева
"____" _______________ 2014 г.
Перечень плановых работ по содержанию общего имущества на 2014 г.
ул. 9 Мая, 63а
№№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Показатели |  | Сроки выполнения |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование отопления
1.1 | промывка и опрессовка сетей теплоснабжения | п.м. | 1672 |  | 2014-07-01
1.2 | осмотр, мелкий ремонт запорной арматуры теплоснабжения | шт. | 113 |  | 2014-08-01
1.3 | замена запорной арматуры теплоснабжения | шт. | 2 |  | 2014-08-01
1.4 | ревизия, поверка КИП | шт. | 7 |  | 2014-07-01
1.5 | промывка теплообменника ИТП | шт. | 1 |  | 2014-07-15
2 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование ГВС
2.1 | мелкий ремонт теплоизоляции | п.м. | 20 |  | 2014-09-01
2.2 | осмотр, мелкий ремонт запорной арматуры запорной арматуры ГВС | шт. | 50 |  | 2014-07-01
2.3 | ревизия, поверка КИП | шт. | 1 |  | 2014-08-01
3 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование ХВС
3.1 | мелкий ремонт изоляции | п.м. | 20 |  | 2014-08-01
3.2 | осмотр и мелкий ремонт запорной арматуры ХВС | шт. | 25 |  | 2014-07-01
3.3 | ревизия насосов ХВС | шт. | 2 |  | 2014-09-01 |  | подрядчик
4 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование канализации
4.1 | профилактика системы (промывка, восстановление уплотнений фитингов) | п.м. | 60 |  | 2014-09-01
4.2 | проверка работоспособности канализационных вытяжек | шт. | 9 |  | 2014-10-01
5 | Внутридомовые инженерные сети электроснабжения
5.1 | ревизия поэтажных электрощитков | шт. | 20 |  | 2014-08-01
5.2 | ремонт, замена электросветиль-ников, выключателей в МОП | шт. |  |  |  |  | по мере обнаружения
5.3 | смена перегоревших электроламп в МОП | шт. |  |  |  |  | по мере обнаружения
5.4 | ревизия автоматов, предохрани-телей, клемников во ВРУ | шт. |  |  | 2014-09-01
5.5 | ревизия, поверка КИП | шт. | 12 |  | IVкв.2014 |  | ТТ на 4х эл.счетчиках
6 | Технические помещения, кровля
6.1 | уборка технических помещений | м2 | 650 |  |  |  | по мере необходимости
6.2 | осмотр кровли после ОЗС | м2 | 699 |  | 2014-05-01
6.3 | установка металической сетки на вентиляционных продухах | м2 | 2 |  | до конца 2014
7 | Мусоропровод
7.1 | ревизия загрузочных клапанов и ковшов | шт. | 5 |  | 2014-08-01
7.2 | покраска загрузочных клапанов | шт. | 5 |  | 2014-08-01
7.3 | промывка помещения мусорокамеры | шт. | 1 |  | 2014-07-01
7.4 | промывка контейнеров | шт. | 2 |  |  |  | по мере необходимости
7.5 | промывка ствола мусоропровода | шт. | 1 |  | 2014-09-01 |  | подрядчик
7.6 | ремонт перемерзшего стояка водоснабжения в МК | п.м. | 20 |  | 2014-06-01
7.7 | восстановление устройства прочистки ствола мусоропровода | шт. | 1 |  | 2014-06-15
8 | Подъезд
8.1 | регулировка створок окон | шт. | 22 |  | 2014-09-15 |  | подрядчик
8.2 | мытье окон | шт. | 22 |  | 01.06.2014 01.10.2014 |  | дважды в год
8.4 | ремонт 1 этажа подъезда с укладкой кафеля (стеновые панели) | м2 | 100 |  | до конца 2014
9 | Подвальные помещения
9.1 | уборка подвальных помещений | м2 | 59.22 |  |  |  | по мере необходимости
9.2 | прочистка от мусора придомовых приямков | шт. | 3 |  |  |  | по мере необходимости
10 | Придомовая территория
10.1 | покраска МАФ | шт. | 2 |  | 2014-07-15
10.2 | мелкий ремонт и покраска лавочек | шт. | 4 |  | 2014-07-15
10.3 | покраска поребриков тротуаров | п.м | 320 |  | 2014-07-15
10.4 | покраска урн | шт. | 3 |  | 2014-07-15
10.5 | ремонт отмосток | п.м | ???
10.6 | восстановление уличного освещения | шт. | 2 | 2 | 2014-04-01 | 2014-03-19
10.7 | завоз земли | м2 | 2 |  | 2014-06-15
10.8 | озеленение:уход за газонами-подсыпка земли, посев и покос травы, высадка цветов, уход за клумбами, обрезка кустарников | м2 |  |  | весна-осень 2014
10.9 | пересадка погибших деревьев | шт. | 12 |  | весна-осень 2014
Управляющий ООО УК "Граджилсервис" | [5 empty] | Евтушик С.В.