## 67
Утверждаю:
генеральный директор
__________ Л.А.Родиончева
"____" _______________ 2014 г.
Перечень плановых работ по содержанию общего имущества на 2014 г.
ул. 9 Мая, 67
№№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Показатели |  | Сроки выполнения |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование отопления
1.1 | промывка и опрессовка сетей теплоснабжения | п.м. | 1600 |  | 2014-07-15
2.1 | мелкий ремонт теплоизоляции | п.м. | 40 |  | 2014-09-01
1.2 | осмотр, мелкий ремонт запорной арматуры теплоснабжения | шт. | 125 |  | 2014-08-01
1.3 | замена запорной арматуры теплоснабжения | шт. |  |  |  |  | по мере необходимости
1.4 | ревизия, поверка КИП | шт. | 1 |  | 2014-07-01
1.5 | промывка теплообменника ИТП | шт. | 1 |  | 2014-07-15
2 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование ГВС
2.1 | ремонт теплоизоляции | п.м. | 40 |  | 2014-09-01
2.2 | осмотр, мелкий ремонт запорной арматуры запорной арматуры ГВС | шт. | 34 |  | 2014-07-01
3 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование ХВС
3.1 | мелкий ремонт изоляции | п.м. | 5 |  | 2014-06-01
3.2 | осмотр и мелкий ремонт запорной арматуры ХВС | шт. | 92 |  | 2014-07-15
3.3 | ревизия насосов ХВС | шт. | 2 |  | 2014-07-15 |  | подрядчик
3.4 | ревизия, поверка КИП | шт. | 1 |  | 2014-04-04
4 | Внутридомовые инженерные сети и оборудование канализации
4.1 | профилактика системы (промывка, восстановление уплотнений фитингов) | п.м. | 120 |  | 2014-08-01
4.2 | проверка исправности, модернизация канализационных вытяжек | шт. | 18 |  | 2014-10-01
5 | Внутридомовые инженерные сети электроснабжения
5.1 | ревизия поэтажных электрощитков | шт. | 18 |  | 2014-07-01
5.2 | ремонт, замена выключателей | шт. |  |  |  |  | по мере обнаружения
5.3 | смена перегоревших электроламп в МОП | шт. |  |  |  |  | по мере обнаружения
5.4 | ревизия автоматов, предохрани-телей, клеммников во ВРУ | шт. |  |  | 2014-08-01 |  | ВРУ-2шт.
5.5 | перевод электроосвещения подъезда на энергоэффективное | шт. | 2 |  | до конца года |  | подрядчик
6 | Технические помещения, кровля
6.1 | уборка технических помещений | м2 | 840 |  | 2014-05-01
6.2 | осмотр кровли после ОЗС | м2 | 840 |  | 2014-05-15
7 | Мусоропровод
7.1 | ревизия загрузочных клапанов и ковшов | шт. | 18 |  | 2014-06-01
7.2 | покраска загрузочных клапанов | шт. | 18 |  | 2014-06-01
7.3 | промывка помещений мусорокамер | шт. | 2 |  | 2014-07-01
7.4 | промывка контейнеров | шт. | 4 |  | 2014-07-01
7.5 | промывка ствола мусоропровода | шт. | 2 |  | до конца года |  | подрядчик
8 | Подъезды 1-ый, 2-ой
8.1 | регулировка створок окон | шт. | 10 |  | 2014-09-15 |  | подрядчик
8.2 | ремонт этажных дверей | шт. | 4 |  | 2014-10-01
8.3 | мытье окон | шт. | 22 |  | 01.06.2014 01.10.2014 |  | подрядчик
9 | Подвальные помещения
9.1 | ревизия придомовых приямков | шт. | 4 |  | 2014-09-15
9.2 | уборка подвальных помещений | м2 | 848.3 |  | 2014-10-01 |  | по мере необходимости
10 | Придомовая территория
10.1 | покраска МАФ | шт. | 5 |  | 2014-08-01
10.2 | мелкий ремонт и покраска лавочек | шт. | 2 |  | 2014-08-01
10.3 | покраска поребриков тротуаров | п.м | 300 |  | 2014-08-01
10.4 | разметка парковочных мест для автомашин | п.м. | 60
10.5 | частичный ремонт дорожного покрытия | м2
10.6 | Восстановление уличного освещения | шт. | 3 | 3 | 2014-04-01 | 2014-03-19
10.7 | Завоз песка | м3 | 3 |  | 2014-06-01
10.8 | Завоз земли | м3 | 2 |  | 2014-06-15
10.9 | Озеленение:уход за газонами-подсыпка земли,посев и покос травы,высадка цветов, уход за клумбами, обрезка кустарников | м2 | 300 |  | весна-осень 2014
Управляющий ООО УК "Граджилсервис" | [5 empty] | Евтушик С.В.