## ТР
Утверждаю:
Генеральный директор
Л.А.Родиончева
План текущего ремонта на 2014 г.
по ул. Судостроительная 62
Виды работ | Период и сроки выполнения | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана
1 | 2 | 3 | 4
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ I
установка продухов (сетка металлическая) | 30.07.2014-10.08.2014
промывка инженерных сетей водоотведения | 15.06.2014-30.06.2014
промывка (опрессовка) инженерных сетей теплоснабжения | 15.06.2014-30.06.2014
ревизия запорной арматуры теплоснабжения, хвс, гвс | 01.07.2014-30.07.2014
частичное восстановление , замена, изоляции трубопроводов теплоснабжения | 01.07.2014-10.07.2014
замена циркуляционного насоса теплоснабжения | 2014-04-01
грунтовка сварочных соединений на трубопроводах тепло-водоснабжения | 2014-07-30
ревизия циркуляционного насоса гвс | 2014-03-10 | выполнено | _
заделка стыков, раструбов инженерных сетей водоотведения | 30.06.2014-10.07.2014
утепление дверей подвальных помещений | 01.09.2014-30.09.2014
восстановление освещения подвальных помещений (патроны, лампочки) | 01.09.2014-30.09.2014
уборка подвальных помещений | 01.09.2014-30.09.2014
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ, КРОВЛЯ II
установка запирающих устройств на люках выхода на кровлю | 01.04.2014-15.04.2014
установка запирающих устройств выхода на технический этаж | 01.04.2014-15.04.2014
очистка кровли от мусора (по мере необходимости) | по мере необходимости
уборка технического этажа | 01.04.2014-30.04.2014
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ III
ревизия автоматов пускателей, клемников в ВРУ | 01.04.2014-15.04.2014
ревизия клемников и автоматов в этажных распределительных щитках | 01.04.2014-15.04.2014
восстановление патронов освещения лестничных клеток, маршей | 01.04.2014-15.04.2014
установка фотореле освещения над подъездами | 01.04.2014-15.04.2014
ПОДЪЕЗДЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, МАРШИ IV
частичный ремонт, заделка отверстий в стенах (зачистка, грунтовка, шпатлевка, окраска) | 01.08.2014-30.08.2014
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ V
установка урн | 01.06.2014-30.06.2014
установка лавочек | 01.06.2014-30.06.2014
ремонт МАФ (качели) | 01.05.2014-30.05.2014
завоз песка | 01.05.2014-30.05.2014
установка ограничителей около мусорокамер | 01.06.2014-30.06.2014
планировка газонов | 01.05.2014-30.05.2014
*подлежит корректировке с изменением и добавлением
Управляющий О.А.Воищева_____________________________________