АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 10.12.2018 | № 445-р |
| --- | --- |

О подготовке и проведении в городе Красноярске мероприятий,

направленных на создание общегородской праздничной атмосферы

в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

В связи с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Организовать со 2 по 12 марта 2019 года праздничные мероприятия, направленные на создание общегородской праздничной атмосферы в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в следующих местах: о. Татышев, пл. Революции, Театральная площадь, сквер им. Чернышевского, площадь, прилегающая к спортивному комплексу «Солнечный», сквер Космонавтов, парк им. Ю. Гагарина, парк «Каменка», сквер Серебряный, площадь МАУ ДК 1 Мая, площадь им. Я.М. Свердлова, сквер Универсиады, сквер Паниковка.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               и проведению в городе Красноярске мероприятий, направленных на создание общегородской праздничной атмосферы в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения в городе Красноярске мероприятий, направленных на создание общегородской праздничной атмосферы в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (далее – план), согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом согласно приложению 2.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Давыдова А.В.

Глава города                                                                                 С.В. Еремин

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

# СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

в городе Красноярске мероприятий, направленных на создание

общегородской праздничной атмосферы в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

| Давыдов А.В. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Боброва Н.Л. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Войцеховский В.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Антонов Д.А. | – | заместитель руководителя департамента социального развития администрации города – начальник отдела общественного взаимодействия; |
| Бардаев А.А. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Бирюков А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Брамман И.А. | – | директор муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов»; |
| Быков А.Г. | – | генеральный директор муниципального предприятия «Красноярскгорсвет»; |
| Волков М.В. | – | руководитель управления архитектуры администрации города; |
| Гартман Г.П. | – | руководитель администрации Октябрьского рай-она в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Дмитриев Д.В. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Животов О.Н. | – | заместитель Главы города; |
| Коротков В.Ю. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Костюков С.В. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Машегов А.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Медведев А.А. | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента общественной безопасности; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации го-рода; |
| Петров Д.Е. | – | руководитель департамента транспорта администрации города; |
| Полищук В.И. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития; |
| Попелышев М.В. | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Савчук Ю.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Сидоренко Е.В. | – | руководитель управления молодежной политики администрации города; |
| Титенков И.П. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Хаснутдинова И.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов; |
| Черноусов В.А. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Шестопалов Ю.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства; |
| Южакова Е.М. | – | директор – главный редактор муниципального предприятия города Красноярска «Издательский центр «Городские новости». |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

# ПЛАН

подготовки и проведения в городе Красноярске мероприятий,

направленных на создание общегородской праздничной атмосферы

в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование общей программы мероприятий | до 14.12.2018 | Боброва Н.Л., Войцеховский В.Н., Брамман И.А., Костюков С.В., Полищук В.И., Сидоренко Е.В., Ситдикова Т.Ю., Черноусов В.А. |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий | по отдельному плану | Боброва Н.Л., Войцеховский В.Н. |
| 3 | Составление и утверждение сметы расходов на организацию и проведение мероприятий | до 21.12.2018 | Боброва Н.Л., Войцеховский В.Н., Брамман И.А. |
| 4 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг), согласование смет расходов | в период с 14.02.2019 по 28.02.2019 | Брамман И.А. |
| 5 | Оплата расходов на проведение мероприятий | в соответствии с условиями договоров, контрактов | Брамман И.А. |
| 6 | Разработка медиа-плана | до 07.02.2019 | Машегов А.В. |
| 7 | Изготовление анонсирующих видеороликов о проведении мероприятий для размещения в социальных сетях | до 14.02.2019 | Машегов А.В., Южакова Е.М. |
| 8 | Размещение анонсирующих видеороликов в социальных сетях | в период с 25.02.2019 по 12.03.2019 | Машегов А.В. |
| 9 | Изготовление и размещение наружной рекламы | в период с 25.02.2019 по 12.03.2019 | Волков М.В. |
| 10 | Размещение информационных материалов с программой универсиады в подъездах жилых домов | до 20.02.2019 | Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Гартман Г.П., Попелышев М.В., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г., Титенков И.П. |
| 11 | Организация выступлений творческих коллективов и работы творческих локаций перед началом спортивных соревнований в помещениях спортивных объектов универсиады | в период с 02.03.2019 по 12.03.2019 | Боброва Н.Л., Костюков С.В., Сидоренко Е.В., Ситдикова Т.Ю., Черноусов В.А.; Брамман И.А. |
| 12 | Подготовка мест для проведения праздничных мероприятий, уборка территории, установка биотуалетов, мусорных баков | в период с 02.03.2019 по 12.03.2019 | Шестопалов Ю.В. |
| 13 | Проведение праздничных мероприятий | в период с 02.03.2019 по 12.03.2019 | Боброва Н.Л., Костюков С.В., Сидоренко Е.В., Ситдикова Т.Ю., Черноусов В.А.; Брамман И.А. |
| 14 | Обеспечение работы точек питания в местах проведения праздничных мероприятий | в период с 02.03.2019 по 12.03.2019 | Полищук В.И. |
| 15 | Обеспечение общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий | в период с 02.03.2019 по 12.03.2019 | Медведев А.А. |
| 16 | Праздничное оформление пр-та Мира: оформление фасадов зданий и торговых витрин; установка световых арт-объектов, малых архитектурных форм | до 01.03.2019 | Дмитриев Д.В., Савчук Ю.Г., Полищук В.И., Шестопалов Ю.В., Волков М.В., Дмитриев Д.В., Савчук Ю.Г. |
| 17 | Обеспечение подключения световых арт-объектов к источникам электропитания | до 01.03.2012 | Шестопалов Ю.В., Быков А.Г., Дмитриев Д.В., Савчук Ю.Г. |
| 18 | Организация уличного питания коммерческими заведениями, располагающимися на пр-те Мира | в период с 02.03.2019 по 12.03.2019 | Полищук В.И. |